## Slide 1
Meeting weekly Application Development DBC 22 Juli – 29 Juli 2025 Julio Notodiprodyo

## Slide 2: » List Project 2025 (PIC : JNO)
No | No Project | Nama Project | BU | PIC AppDev | Timeline BA End | Timeline AppDev Start BRD Review | Timeline AppDev End BRD Review | Q AppDev | Mandays | Status | Actual End Dev | Selisih (Hari)
1 | 24-036 | Improvement Qmatrix Dynamic | WNR | JNO | 28-Apr-2025 | 26-Mei-2025 | 12-Juni-2025 | 2025 Q2 | 13 | IMP30 | 11-Juni-2025 | 1
2 | 25-028 | Improvement Timebase System untuk Monitoring Completion Cuci Mesin | WNR | TSU & JNO | 04-Juni-2025 | 11-Juni-2025 | 25-Juli-2025 | 2025 Q3 | 31 | PROGRESS (98%) |  | 
3 | 25-056 | Improvement E-Contract | WNR | JNO | 06-Agust-2025 |  |  | 2025 Q3 | 35 | NOT STARTED |  | 
4 | 25-041 | Improvement BASO pada DBO | WNR | JNO | 19-Sep-2025 |  |  | 2025 Q4 | 35 | NOT STARTED |  | 

## Slide 3: Catatan Serah Terima 25-028 Improvement Timebase System Untuk Monitoring Completion CM
Approval Executor SectionHead
-> validasi terkait foreman yang belum terisi masih belum terpenuhi pada modul approve (negatif) (done)
-> validasi terkait foreman yang belum terisi masih belum terpenuhi pada modul approve (positif) (done)
Update Hasil Pengerjaan
-> Upload foto only ext : JPEG, JPG (done)
-> Status Job : default nya string kosong saja (done)
-> view table kurang rapih untuk table dan form upload (done)
-> simpan ke database masih problem (done)
-> konfirmasi BA terkait Status Job
-> send mail to foreman masih bermasalah, saat ini kondisinya semua foreman menerima di no wo yang sama dengan pic yang berbeda (done)
-> negatif test terkait approve harusnya muncul messagenya sesuai brd (done)

## Slide 4: Catatan Serah Terima 25-028 Improvement Timebase System Untuk Monitoring Completion CM
Konfirmasi Executor Hasil Pengerjaan Job
-> Button reject disable ketika flag pengerjaan 1 (BA Adendum Log) (done)
-> Telusuri data kenapa data bisa terlewati di proses simpan detail (done)
-> hilangkan alasan reject pada modal reject, cukup confirm saja (done)
-> proses update reject cukup berdasarkan login user saja yang berubah data status routingnya (done)
-> send mail to foreman masih bermasalah, saat ini kondisinya semua foreman menerima di no wo yang sama dengan pic yang berbeda (done)
-> alasan reject pada mail body ambil dari detail bukan dari parent (done)
-> detail pada view kondisi status job terbalik, harusnya 1 close dan 0 open (done)
Konfirmasi Planner Hasil Pengerjaan Job
-> Datatable untuk kolom status masih belum sesuai dengan di BRD (done)
-> detail pada view kondisi status job terbalik, harusnya 1 close dan 0 open (done)